## 15بند
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | نوعیت پروژه | ارتفاع بند (متر) | اراضی تحت آبیاری (هکتار) | بهبود اراضی (هکتار) | ظرفیت ذخیره به میلیون متر مکعب | ظرفیت تولید برق (به میگاوات) | تاریخ ارسال اسناد به ریاست تهیه و تدارکات | تاریخ آغاز کار | تاریخ ختم قرارداد | قیمت تخمینی برای مطالعه تخنیکی به میلیون دالر امریکائی | قیمت تخمینی برای ساختمان پروژه به میلیون دالر امریکائی
1 | فیزیبیلیتی بند ذخیره دوه منده | خوست | دوه منده | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 2070 | 1542 | 3.49 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.5 | 27.4
2 | فیزیبیلیتی بند ذخیره علینگار | لغمان | علینگار | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 0 | 2000 | 1450 | 6 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 20
3 | فیزیبیلیتی بند ذخیره پلتونی | پکتیکا | شرنه | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 2500 | 1890 | 8.6 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 22.31
4 | فیزیبیلیتی بند ذخیره آبتک | لوگر | خوشی | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 525 | 320 | 2 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 6.98
5 | فیزیبیلیتی پبند ذخیره زرد آلو | غزنی | قره باغ | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 34 | 152 | 110 | 0.42 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 7.179
6 | فیزیبیلیتی بند ذخیره بازیدخیل | زابل | ارغنداب | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 0 | 361 | 150 | 3 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 7.23
7 | فیزیبیلیتی بند برق دهنه غوربندک | پروان | شیخ علی | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 470 | 230 | 1.3 | 3 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 3.5
8 | فیزیبیلیتی بند ذخیره گزک | بامیان | یکاولنگ | بند آبگردان/ تولید انرژی | 25 | 260 | 140 | 0 | 0.73 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 50.75
9 | فیزیبیلیتی بند ذخیره غودار | دایکندی | شهرستان | تولید برق، کنترول سیلاب | 30 | 320 | 215 | 3 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.5 | 10
10 | فیزیبیلیتی بند ذخیره چال | تخار | چال | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 20 | 120 | 100 | 3 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 10
11 | فیزیبیلیتی بند ذخیره آبشوره | بادغیس | آب کمری | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 210 | 140 | 11 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 60
12 | فیزیبیلیتی بند ذخیره واخی | بنجشیر | پریان | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 25 | 345 | 120 | 3 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.4 | 10
13 | فیزیبیلیتی بند ذخیره تیر پل | هرات | کوه سان | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 350 | 200 | 9 | 1.3 | 21-2-2016 |  |  | 0.6 | 30
14 | فیزیبیلیتی بند ذخیره دهنه بوم (فیروز کوه پائین دست قلعه کنسی) | غور | چغچران | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 600 | 354 | 11 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.5 | 60
15 | فیزیبیلیتی بند ذخیره زره مردان بالا بولک | فراه | بلابولوک | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 3200 | 2700 | 11 | 0 | 21-2-2016 |  |  | 0.5 | 44
مجمــــــــــــــــو عه | [5 empty] | 13483 | 9661 | 75.81 | 5.03 |  |  |  | 6.6 | 369.349

## 6بند
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | نوعیت پروژه | ارتفاع (متر) | اراضی تحت آبیاری (هکتار) | بهبود اراضی (هکتار) | ظرفیت ذخیره به میلیون متر مکعب | ظرفیت تولید برق (به میگاوات) | قیمت تخمینی برای مطالعه تخنیکی به میلیون دالر امریکائی | قیمت تخمینی دیزاین تفصیلی به میلیون دالر امریکائی | قیمت تخمینی ساختمان به میلیون دالر امریکائی
1 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند شور آبه | سرپل | سرپل | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 63 | 7000 | 6250 | 41.11 | 4.56 | 0 |  | 61.9
2 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند شاه عبدالله | سمنگان | دره صوف بالا | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 74 | 2600 | 2250 | 4.64 | 2.28 | 0 |  | 63.5
5 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند تنگی شادیان | بلخ | خرم و سرباغ | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 67.5 | 695 | 650 | 4.18 | 1.08 | 0 |  | 17.1
3 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند دهنه دره | فاریاب | چهار کنت | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 57 | 4000 | 3000 | 19.52 | 1.56 | 0 |  | 30
4 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند آب خیلی | سمنگان | پشتون کوت | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 72 | 1870 | 1700 | 8.51 | 1.92 | 0 |  | 40.8
6 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند خان آباد (دوم) | کندز | خان آباد | تولید انرژی | 19 | 35000 | 12000 | 0 | 10.4 | 0 |  | 28
مجموع | [5 empty] | 51165 | 25850 | 77.96 | 21.8 | 0 |  | 241.3

## 3بند
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | نوعیت پروژه | ارتفاع بند (متر) | اراضی تحت آبیاری (هکتار) | بهبود اراضی (هکتار) | ظرفیت ذخیره به میلیون متر مکعب | ظرفیت تولید برق (به میگاوات) | تاریخ آغاز کار | تاریخ ختم قرارداد | قیمت تخمینی برای مطالعه تخنیکی و دیزاین پروژه به میلیون دالرامریکائی | قیمت تخمینی دیزاین تفصیلی به میلیون دالر امریکائی | قیمت تخمینی ساختمان به میلیون دالر امریکائی
1 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند آبیاری سوری خوله | پکتیا | ځمکنی | آبیاری ، تولید برق و تغذیه آبهای زیرزمینی | 50 | 40000 | 1500 | 1.6 | 2 |  |  | 2.1 |  | 2
2 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند ذخیره لوره ولسوالی ارغستان | کندهار | ارغستان | آبیاری و زراعتی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 70 | 14000 | 9600 | 175 | 2 |  |  | 2 |  | 30
3 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند ذخیره آغا جان ولایت اروزگان | اروزگان | جوره | آبیاری و زراعتی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 70 | 5000 | 4500 | 60 | 6 |  |  | 2 |  | 50
4 | مطالعات دیزاین تفصیلی سوربی 2 | کابل | سروبی | تولید برق | 131 | 0 | 0 | 0 | 203 |  |  | 2.1 |  | 500
مجمــــــــــــــــو عه | [5 empty] | 59000 | 15600 | 236.6 | 213 |  |  | 8.2 | 0 | 582

## مجموع 29 بند
شماره | اسم پروژه | ولایت | ولسوالی | نوعیت پروژه | ارتفاع بند (متر) | اراضی تحت آبیاری (هکتار) | بهبود اراضی (هکتار) | ظرفیت ذخیره به میلیون متر مکعب | ظرفیت تولید برق (به میگاوات) | تاریخ آغاز کار | تاریخ ختم قرارداد | قیمت تخمینی مطالعات تخنیکی و اقتصادی به میلیون دالر | قیمت تخمینی دیزاین تفصیلی به میلیون دالر امریکائی | قیمت تخمینی ساختمان به میلیون دالر امریکائی
1 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند شور آبه | سرپل | سرپل | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 63 | 7000 | 6250 | 41.11 | 4.56 |  |  | 0 |  | 61.9
2 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند شاه عبدالله | سمنگان | دره صوف بالا | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 74 | 2600 | 2250 | 4.64 | 2.28 |  |  | 0 |  | 63.5
3 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند تنگی شادیان | بلخ | چهار کنت | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 57 | 695 | 3000 | 4.18 | 1.08 |  |  | 0 |  | 17.1
4 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند دهنه دره | فاریاب | پشتون کوت | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 72 | 4000 | 1700 | 19.52 | 1.56 |  |  | 0 |  | 30
5 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند آب خیلی | سمنگان | خرم و سرباغ | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 67.5 | 1870 | 650 | 8.51 | 1.92 |  |  | 0 |  | 40.8
6 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند خان آباد (دوم) | کندز | خان آباد | تولید انرژی | 19 | 35000 | 12000 | 0 | 10.4 |  |  | 0 |  | 28
7 | فیزیبیلیتی بند ذخیره دوه منده | خوست | دوه منده | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 2070 | 1542 | 3.49 | 0 |  |  | 0.5 |  | 27.4
8 | فیزیبیلیتی بند ذخیره علینگار | لغمان | علینگار | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 0 | 2000 | 1450 | 6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 20
9 | فیزیبیلیتی بند ذخیره پلتونی | پکتیکا | شرنه | آبیاری، کنترول سیلاب، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 2500 | 1890 | 8.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 22.31
10 | فیزیبیلیتی بند ذخیره آبتک | لوگر | خوشی | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 525 | 320 | 2 | 0 |  |  | 0.4 |  | 6.98
11 | فیزیبیلیتی پبند ذخیره زرد آلو | غزنی | قره باغ | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 34 | 152 | 110 | 0.42 | 0 |  |  | 0.4 |  | 7.179
12 | فیزیبیلیتی بند ذخیره بازیدخیل | زابل | ارغنداب | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنیو تغذیه آبهای زیرزمینی | 0 | 361 | 150 | 3 | 0 |  |  | 0.35 |  | 7.23
13 | فیزیبیلیتی بند برق دهنه غوربندک | پروان | شیخ علی | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی | 30 | 470 | 230 | 1.3 | 3 |  |  | 0.4 |  | 3.5
14 | فیزیبیلیتی بند ذخیره گزک | بامیان | یکاولنگ | بند آبگردان/ تولید انرژی | 25 | 260 | 140 | 0 | 0.73 |  |  | 0.4 |  | 50.75
15 | فیزیبیلیتی بند ذخیره غودار | دایکندی | شهرستان | تولید برق، کنترول سیلاب | 30 | 320 | 215 | 3 | 0 |  |  | 0.5 |  | 10
16 | فیزیبیلیتی بند ذخیره چال | تخار | چال | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 20 | 120 | 100 | 3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 10
17 | فیزیبیلیتی بند ذخیره آبشوره | بادغیس | آب کمری | آبیاری، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 210 | 140 | 11 | 0 |  |  | 0.4 |  | 60
18 | فیزیبیلیتی بند ذخیره واخی | بنجشیر | پریان | آبیاری، تولید برق، کنترول سیلاب ، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 25 | 345 | 120 | 3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 10
19 | فیزیبیلیتی بند ذخیره تیر پل | هرات | کوه سان | آبیاری، کنترول سیلاب، تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 350 | 200 | 9 | 1.3 |  |  | 0.6 |  | 30
20 | فیزیبیلیتی بند ذخیره دهنه بوم (فیروز کوه پائین دست قلعه کنسی) | غور | چغچران | آبیاری، کنترول سیلاب، تهیه آب اشامیدنی | 30 | 600 | 354 | 11 | 0 |  |  | 0.5 |  | 60
21 | فیزیبیلیتی بند ذخیره زره مردان بالا بولک | فراه | بلابولوک | آبیاری، کنترول سیلاب و تهیه آب اشامیدنی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 30 | 3200 | 2700 | 11 | 0 |  |  | 0.5 |  | 44
22 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند آبیاری سوری خوله | پکتیا | ځمکنی | آبیاری ، تولید برق و تغذیه آبهای زیرزمینی | 50 | 40000 | 1500 | 1.6 | 2 |  |  | 2.1 |  | 2
23 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند ذخیره لوره ولسوالی ارغستان | کندهار | ارغستان | آبیاری و زراعتی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 70 | 14000 | 9600 | 175 | 2 |  |  | 2 |  | 30
24 | دیزاین تفصیلی و ساختمان بند ذخیره آغا جان ولایت اروزگان | اروزگان | جوره | آبیاری و زراعتی و تغذیه آبهای زیرزمینی | 70 | 5000 | 4500 | 60 | 6 |  |  | 2 |  | 50
25 | مطالعات دیزاین تفصیلی سوربی 2 | کابل | سروبی | تولید برق |  | 0 |  | 0 | 203 |  |  |  |  | 500
26 | دیزاین تفصیلی و ساختمان فاز سوم بند کمال خان | نیمروز | چهار برجک | آبیاری، کنترول سیلاب ، تولید برق و تغذیه آبهای زیرزمینی |  | 110000 |  | 52 | 9.5 |  |  |  |  | 100
27 | بازساری بند برق چک وردگ | میدان وردک | چک | تولید انرژی |  |  |  | 0 | 3,3 |  |  |  |  | 13.65
28 | بازسازی بند برق پلخمری | بغلان | پلخمری | تولید انرژی |  |  |  | 0 | 9 |  |  |  |  | 30
29 | مطالعات تخنیکی کله گوش | لغمان | نورگرام | آبیاری ، تولید برق و تغذیه آبهای زیرزمینی
|  |  |  | مجموعه |  | 233648 | 51111 | 442.37 | 258.33 |  |  |  |  | 1336.299